

**«Тымсер» сикт овмöдчöминса администрация**

**ШУÖМ**

**Администрация сельского поселения «Тимшер»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 02 сентября 2022 года № 39

пст. Тимшер

Усть-Куломский район

Республика Коми

**Об утверждении муниципальной программы «Доступная вода»**

**на 2023 год**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Тимшер», администрация сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная вода» на 2023 год согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Тимшер».

Глава сельского поселения «Тимшер» В.А.Белова

Приложение № 1

 к постановлению администрации

 сельского поселения «Тимшер»

от 02 сентября 2022 года № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**« Доступная вода»**

**Паспорт проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Пункт проекта** | **Содержание раздела** |
|  | Название | Доступная вода |
|  |  | Руководитель проекта Белова Валентина Андреевна, глава СП Тимшер |
| Куратор проекта Белова Валентина Андреевна |
| Администратор проекта Костровская Светлана Юрьевна, специалист администрации СП Тимшер |
| Члены рабочей группы Мирзоева Антонина Алексеевна, депутат Совета СП Тимшер |
|  | География проекта | Республика Коми, Усть-Куломский район, сельское поселение «Тимшер» п.Лопьювад |
|  | Сроки реализации проекта: |  |
|  | Начало реализации | 01.04.2023 |
|  | Окончание реализации | 30.10.2023 |
|  | Краткая аннотация |        Территорией, на которой планируется реализация проекта, является поселок Лопъювад сельского поселения «Тимшер» Усть-Куломского района. Он расположен в 25 км от административного центра и в 120 км от районного центра. Население, имеющие регистрацию на территории 359 человек. На 1 марта 2022 по оценке Федеральной службы государственной статистики численность населения (постоянных жителей) поселка Лопъювад Республики Коми составляет 274 человека, в том числе: пенсионеры - 79 чел., молодежь до 34 лет - 34 человека. В поселке сохранились учреждения социальной сферы: основная школа (20 учащихся), детский сад (14 детей), библиотека, клуб, почта, ФАП. На территории работает ИП Мастюгин, который занимается лесозаготовкой и имеется пилорама.        Поселку 92 года. До начала 90-х годов, люди работали в Тимшерском леспромхозе, было более 50 рабочих мест, поселок строился и развивался. Сейчас населенный пункт постепенно умирает. Трудоспособное население выезжает, остаются, в основном,пенсионеры.  Большую озабоченность жителей и администрации поселения вызывает состояние жилищно-коммунальной сферы.        Но главная проблема - водоснабжение поселка. Поселок Лопьювад расположен не далеко от р. Лопью, на возвышенности. Пробурить скважину или построить колодец не представляется возможным. Воды нет. Жители пользуются водоколонками. Их в поселке девять, расположены они на значительном расстоянии друг от друга. Эксплуатацию централизованных систем водоснабжения в п. Лопьювад осуществляет АО «Коми тепловая компания». Большая часть населения, люди пожилого возраста. С годами носить воду становиться тяжелее, особенно в ненастную погоду или гололед. 13 человек из 41 - люди преклонного возраста. Два инвалида. Две семьи - многодетные, для которых вода играет немаловажную роль. В ходе реализации проекта «Доступная вода» на четырех улицах (Центральная, Ленина, Сосновая, Новая) предполагается увеличить протяженность водопроводной сети. 12 хозяйств получат возможность провести воду в свои квартиры. Во всех квартирах будут установлены современные приборы учета, что позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и стимулировать потребителей к рациональному ее использованию.  |
|  | Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта  | Проблему воды решали не на одном собрании по обсуждению народных проектов. В ходе проведения анкетирования, выяснилось, что 20 домохозяйств желают, чтобы вода была в доме. Каждый из них задавался вопросом, почему работникам КТК провели воду, а им нет. Надо данное неравенство исправить и подключить все имеющие ресурсы: Народный бюджет, Комплексное развитие сельских территорий. Поднимали вопрос и на сходе граждан. Остра проблема стала зимой, 2021 года, когда в морозы часть колонок замерзла. Пришлось задействовать волонтеров МОУ Тимшерской СОШ ( 8 хороших ребят) для доставки пенсионером воды. Тогда, это коснулась всех жителей поселка. Думаю, надолго запомнится жителям март 2021года.  |
|  | Основные целевые группы | 1. жители улиц Центральная, Ленина, Сосновая, Новая ( 41 человек, в т.ч. пенсионеры-11, инвалиды-2, многодетные семьи-2) |
|  | Основная цель |  Строительство водопроводной сети на улицах Центральная, Ленина, Сосновая, Новая в поселке Лопьювад. |
|  | Задачи проекта | 1. Организовать софинансирование проекта населением.
2. Совместно с Усть-Куломским филиалом АО «КТК» подготовить технические условия на подключение к системе холодного водоснабжения.
3. Согласовать схему прохождения водопровода с Коми филиалом ПАО «Ростелеком».
4. Закупить и доставить оборудование.
5. Заключить договор с подрядной организацией на услуги экскаватора по рытью канав.
6. Провести водопроводную сеть и обустроить водопроводные колодцы.
7. Засыпать канавы и уплотнить грунт.
8. Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ
 |
|  | Методы реализации | Основные мероприятия:1. участие в программе Народный бюджет2. участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий»3. провести работу по дворовому обходу, для сбора заявлений на технические условия подключения, собрать необходимые документы4. организация субботников, волонтерской помощи людям пожилого возраста к подключению водопроводной сети |
|  | Количественные показатели | В результате реализации проекта1. в проекте примут участие граждане, которые являются благополучателями реализуемого проекта - 41 человек2. в проекте примут участие волонтеры, которые помогут одиноко проживающим гражданам - 10 человек3. работники КТК – 4 человека4. руководитель КФХ -1, благоустройство территории5. население п.Тимшер и п. Лопьювад будет охвачено информационной рассылкой о ходе реализации проекта через страницу администрации СП Тимшер в ВК «Мы из Тимшера» https://vk.com/club54500773 и страничку в ВК «Мы из Лопъювада» <https://vk.com/lopuvad>6. на информационном стенде поселка будет вывешиваться информация по реализации проекта 7. публикация в газете «Парма гор» по успешному реализованному проекту -2 публикации |
|  | Качественные показатели | В результате реализации проекта «Доступная вода» на четырех улицах (Центральная, Ленина, Сосновая, Новая) будет увеличена протяженность водопроводной сети. 12 хозяйств получат возможность провести воду в свои квартиры. Во всех квартирах будут установлены современные приборы учета, что позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и стимулировать потребителей к рациональному ее использованию. Люди смогут пользоваться современными стиральными машинами-автомат, что значительно облегчит домашний труд граждан. Волонтерам позволит оказывать другую более действенную помощь одиноко проживающим гражданам.  |
|  | Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Проблема доступной воды стоит не только в п.Лопъювад, такие проблемы есть и в п.Тимшер, когда воды нет зимой, она «уходит» из колодцев и скважин, или вода плохого качества. На территории района, есть населенные пункты, в которых тоже такая проблема стоит остро. В некоторых населенных пунктах проект уже имеет продолжение (СП «Вольдино», СП «Диасерья») |
|  | Опыт успешной реализации | Проект «Вода в дом» реализовывался на территории п. Лопъювад. Проводилась вода на ул. Лесной и Набережная. Благополучателями проекта стали 10 семей.  |
|  | Партнеры проекта и собственный вклад | В ходе реализации проекта партнерами могут быть:1. Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания» (консультативная поддержка)2. ИП Мастюгин С.В. (материальная поддержка)3. АМР «Усть-Куломский»4. КФХ Паршуков Н.В. (материальная поддержка)5. жители поселка (Народный бюджет-финансовый вклад и материально-техническое участие) |
|  | Информационное сопровождение проекта | Информационное сопровождение проекта будет осуществляться на всех этапах реализации - информационной сети в ВКонтакте: (<https://vk.com/club54500773>), https://vk.com/lopuvad-публикация в районной газете "Парма гор"-информационный стенд в п.Лопъювад |

**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Метод/Мероприятие** | **Сроки** | **Показатель результативности** |
| **1** | Организовать софинансирование проекта населением | Информирование (собрание) граждан о сборе средств на софинансирование проекта | 01.04.2023 | 60% граждан пришедшие на собрание |
|  |  | Председатель инициативной группы проводит сбор средств | 01.04.2023-10.04.2023 | 100% целевой группы внесли вклад на реализацию проекта |
| **2** | Совместно с Усть-Куломским филиалом АО «КТК» подготовить технические условия на подключение к системе холодного водоснабжения. | Подготовить все необходимые документы (заявления, справки с администрации, документы на дом и землю и т.д.) для Усть-Куломского филиала АО «КТК» для подготовки технических условий | 01.04.2023-01.07.2023 | 100% по подготовке и получению технических условий  |
| **3** | Согласовать схему прохождения водопровода с Коми филиалом ПАО «Ростелеком». | Подготовить схему водопровода для согласования с Коми филиалом ПАО «Ростелеком» | 01.04.2023- 05.04.2023 | 100% |
| **4** | Закупить и доставить технологическое оборудование | Заключить договор о покупке и доставке оборудования с магазином «Строймат» | 01.04.2023-20.04.2023,10.06.2023 | 100% по заключению договора о покупке30% по доставке, в связи с распутицей в срок возможно не уложиться |
| **5** | Заключить договор с подрядной организацией на услуги экскаватора по рытью канав | Провести предварительную работу с ИП Мастюгиным С.В. (п.Лопъювад) о возможности предоставления экскаватора по рытью канав | 01.04.2023 | 100% с Мастюгиным С.В. проведена предварительная работа |
|  |  | Договориться о сроках работы и заключения договора | 15.06.2023-15.09.2023 | 50-100% прогноз, что экскаватор не будет задействован на предприятии |
|  |  | Рассмотреть дополнительный вариант подрядной организации ИП Панюков В.А. (п.Тимшер) | 15.06.2023-15.09.2023 | 50-100% окажет содействие в выполнении работ, в случае форс- мажорных обстоятельств |
| **6** | Провести водопроводную сеть и обустроить водопроводные колодцы | Совместно с сотрудниками КТК жители поселка, волонтеры, спонсоры проложат водопроводную сеть к своим домам, в нужных местах  | 15.06.2023-15.09.2023 | 100% жителей приняли участие по мере работы экскаватора на определенных улицах |
| **7** | Засыпать канавы и уплотнить грунт | Экскаватор по договору, совместно с трактором КФХ после укладки труб проводят засыпку канав и уплотняют грунт | 15.06.2023-15.09.2023 | 100% выполнены работы по засыпке и уплотнению канав |
| **8** | Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ | Трактор МТЗ КФХ совместно с жителями, волонтерами восстанавливают и благоустраивают территорию  | 15.09.2023-15.10.2023 | 100% жителей и волонтеров помогают благоустроить территорию |

**Матрица рисков**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень рисков**  | **Влияние риска на проект** | **Наименование****риска** | **Ожидаемые****последствия в случае наступления риска** | **Мероприятия по реагированию на риск** |
|  | высокое | Внешние: поставщики, подрядчики | Срыв сроков поставки, неоказание услуги | Расширить круг поиска подрядчика  |
|  | низкое | Внешние: природные явления | Увеличение периода реализации проекта | Реализовать проект в более подходящий период, исключить ненастную погоду |

**Детализированная смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов** | **Стоимость (ед.)** | **Кол-во единиц** | **Всего** | **Обоснование расходов** | **Источник финансирования (грантовые средства, софинансирование партнёров, собственные вложения, иные)** |
| 1 | Доставка товара (км) | 255,00 | 224 | 28000,00 | Народный бюджет | 530 000,00 –бюджет РК, 60 000,00– бюджет СП Тимшер, 10000,00 – вклад граждан |
| 1.1. | Железобетонные кольца колодезные (шт.) | 2500,00 | 8 | 20000,00 | Народный бюджет |
| 1.2. | Трубопровод (металлопластик), утеплитель и сопутствующий товар |  |  | 232000,00 | Народный бюджет |
| 2. | Устройство траншеи под водопровод экскаватором с ковшом 0,65м\*3до 3м\*3 в грунтах 2 группы (метр) | 1000,00 | 300 | 300000,00 | Народный бюджет |
| 3. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластика диаметром 16-20мм (м) |  |  |  |  | Труд граждан, активных жителей, волонтеров. Безвозмездное предоставление техники ИП. |
| 4. |  Установка водоразборных колодцев |  |  |  |  |
| 5. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозером мощностью 59кВт (80л.с.) (час) | 2000,00 | 10 | 20000,00 | Народный бюджет | 530 000,00 –бюджет РК, 60 000,00– бюджет СП Тимшер, 10000,00 – вклад граждан |