

**«Тымсер» сикт овмöдчöминса администрация**

**ШУÖМ**

**Администрация сельского поселения «Тимшер»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06 мая 2020 года № 20

Республика Коми

Усть-Куломский район

пст. Тимшер

О порядке подготовки сельского поселения «Тимшер»

к пожароопасному сезону и привлечения населения

(работников организаций) для тушения лесных пожаров в 2020 году

 Во исполнение требований Федерального Закона от 21.12.1991 года № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального образования сельского поселения «Тимшер», в целях предупреждения возникновения угрозы населенным пунктам от лесных пожаров в сельском поселении «Тимшер»в период пожароопасного сезона 2020 года

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории сельского поселения «Тимшер» на 2020 год, согласно приложению 1.

 2. Для координации работ по борьбе с лесными пожарами утвердить состав комиссии на 2020 год согласно приложению 2.

3. Утвердить перечень сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров, согласно приложению 3.

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений привести в готовность все силы и средства пожаротушения, проводить разъяснительную работу среди работающих о мерах по повышению уровня пожарной безопасности.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Тимшер».

Глава сельского поселения «Тимшер» В.А. Белова

 Приложение

к постановлению

администрации

сельского поселения «Тимшер»

 от 06 мая 2020 г. № 20

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории сельского поселения «Тимшер» на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1 | Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов, организации тушения возможных пожаров | Апрель - май 2020 | руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| 2 | На объектах экономики и в населенных пунктах провести обучение участников добровольной пожарной дружины действиям при пожаре, определить порядок их сбора и привлечения на пожары и другие чрезвычайные ситуации. | Апрель - май 2020 | глава сельского поселения «Тимшер»; руководители предприятий, учреждений(по согласованию) |
| 3 | С наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов, предприятий и учреждений запретить разведение костров (в том числе сжигание мусора), проведение сельскохозяйственных палов, ограничить доступ техники и людей в леса, определить порядок утилизации мусора. | Май-сентябрь 2020 | глава сельского поселения «Тимшер»; руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 5 | Уточнить планы и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением природных пожаров. Установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним. | Апрель 2020 | глава сельского поселения «Тимшер»; ОП№1 ПЧ-144 (по согласованию) |
| 2. Предупреждение и тушение пожаров |
|  | Провести обследования источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоёмов, пожарных гидрантов с составлением актов проверки)  | Май 2020 | глава сельского поселения «Тимшер»; ОП№1 ПЧ-144 (по согласованию) |
| 1 | В населенных пунктах провести сходы граждан, собрания, направленные на выполнение требований правил пожарной безопасности. | Апрель-май 2020 | глава сельского поселения «Тимшер»;ОП№1 ПЧ-144 (по согласованию) |
| 2 | По мере схода снега организовать уборку горючих отходов, остатков грубых кормов и материалов с территорий предприятий, организаций, учреждений и населенных пунктов. Исключить сжигание мусора ближе 50 м от зданий и строений, а также в противопожарных разрывах. | Весь период | глава сельского поселения «Тимшер»;руководители предприятий и учреждений,старосты (по согласованию)  |
| 3 | С целью предупреждения пожаров по причине шалости детей с огнем оборудовать детские площадки, активизировать работу по привлечению детей в кружки и секции. Организовать проведение бесед и инструктажей по противопожарной безопасности с детьми. | Апрель-май 2020 | глава сельского поселения «Тимшер»;директор МОУ СОШ,  (по согласованию) |
| 4 | Организовать дежурство сторожевой охраны объектов, проводить обход населенных пунктов; в выходные и праздничные дни – круглосуточное дежурство лиц из числа руководящего состава. | В течение пожароопасного периода | глава сельского поселения «Тимшер»;руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 5 | Провести профилактическое обслуживание, ремонт электрических проводок, электрооборудования, ревизию молниезащиты. Поддерживать их в надлежащем состоянии. | Постоянно | руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 6 | Откорректировать планы привлечения сил и средств для тушения пожаров; определить привлекаемую дополнительную технику, произвести ремонт и укомплектовать необходимым оборудованием; определить ответственных лиц. | Апрель-июнь 2020 | глава сельского поселения «Тимшер»;руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 7 | Принять меры к обеспечению телефонной связи со всеми населенными пунктами и местами дислокации техники, привлекаемой для тушения пожаров. | Весь период | глава сельского поселения «Тимшер» |
| 8 | Организовать и провести проверку технического состояния противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов и организаций, в том числе объектов водозаборов.Обеспечить подъезды к водоёмам, водонапорным башням для забора воды пожарной техникой. | Апрель-май 2020 | глава сельского поселения «Тимшер»; руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 9 | Определить перечень населенных пунктов, объектов экономики, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам. Осуществить меры по первоочередному обеспечению их гарантированной связью, запасами воды и пожарным инвентарем. | Апрель-май 2020 | глава сельского поселения «Тимшер»; руководители предприятий (по согласованию) |
| 10 | Предусмотреть удаление сухой растительности, а также другие мероприятия, на устранение противопожарных разрывах и минерализованных полосах на всей протяженности участков границы населенных пунктов с лесным массивом, с целью исключения возможности переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения | Апрель-май 2020 | глава сельского поселения «Тимшер» |
| 11 | Рекомендовать населению в каждом хозяйстве оборудовать противопожарные емкости, содержать их заполненными водой, содержать приусадебные хозяйства в безопасном состоянии. | В течение пожароопасного периода | глава сельского поселения «Тимшер» |
| 12 | Провести проверку застройки населенных пунктов, добиться сноса неэксплуатируемых и незаконно возведенных в противопожарных разрывах зданий, отключить их от источников электроснабжения. | Постоянно | глава сельского поселения «Тимшер» |
| 13 | В целях информирования населения об обстановке с пожарами и разъяснением противопожарных требований, которые необходимо соблюдать в пожароопасный период, организовать оформление стендов в местах массового пребывания населения (по населенным пунктам), распространить памятки. | Апрель-май 2020 | глава сельского поселения «Тимшер» |
| 14 | Организовать работу по исключению несанкционированных свалок на территории населенных пунктов. | Постоянно | Глава сельского поселения «Тимшер»  |

Приложение 2

к постановлению

администрации сельского

поселения «Тимшер»

от 06 мая 2020 г. № 20

Состав комиссии по борьбе с лесными пожарами на 2020 год

Председатель комиссии – В.А. Белова глава сельского поселения «Тимшер»;

 Члены комиссии:

Чувьюров Э.Д. – заведующий Тимшерской участковой больницы п. Тимшер (по согласованию);

Попов М.Ф. – лесничий ГУ РК «Усть-Немского лесничества» Тимшерского участкового лесничества (по согласованию);

Левин А.Т. - лесничий ГУ РК «Усть-Немского лесничества» Мылвинского участкового лесничества (по согласованию);

Костровский В.А. – мастер АО «КТК» п. Тимшер (по согласованию);

Карманов В.С. – мастер АО «КТК» п. Лопъювад (по согласованию).

 Приложение 3

к постановлению

администрации сельского

поселения «Тимшер»

от 06 мая 2020 г. № 20

Перечень сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров

1) Добровольная пожарная команда п. Тимшер – 3 человек.

2) Добровольная пожарная команда п. Лопъювад – 3 человека.

3) Пожарная машина – 1 шт.

4) Пожарная мотопомпа – 1 шт.

5) Мобильный противопожарный пост – 1 шт.

6) Лопаты штыковые – 10 шт.

7) Топоры – 10 шт.

8) Багор – 5 шт.

9) Ведра – 5 шт.

10) Бензопила – 1 шт.