

**«Тымсер» сикт овмöдчöминса администрация**

**ШУÖМ**

**Администрация сельского поселения «Тимшер»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01 сентября 2020 года № 36

Республика Коми

Усть-Куломский район

пст. Тимшер

**Об утверждении муниципальной программы «Вода в дом» на 2021г.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Тимшер», администрация сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Вода в дом» на 2021г. согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Тимшер».

Глава сельского поселения «Тимшер» В.А.Белова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Тимшер»

от 01 сентября 2020 года № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**« Вода в дом»**

1. Паспорт

«Вода в дом»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Вода в дом» |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация сельского поселения «Тимшер» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Тимшер» |
| Цели программы | Строительство водопроводной сети в поселке Лопьювад. |
| Задачи программы | 1. Организовать софинансирование проекта населением. 2. Закупить и доставить оборудование. 3. Заключить договор с подрядной организацией на услуги экскаватора по рытью канав. 4. Провести водопроводную сеть и обустроить водопроводные колодцы. 5. Засыпать канавы и уплотнить грунт. 6. Благоустроить санитарную зону вокруг водного объекта. |
| Срок реализации программы | 01 июня - 30 августа 2021 года. |
| Исполнители основных мероприятий программы | 1. Подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2. Добровольцы, волонтеры из числа жителей поселка; 3. Специалисты администрации СП “Тимшер”. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования по программе составляет: 2021 год – 300 000 рублей, в том числе:  - субсидии, представленные из республиканского бюджета Республики Коми – 268 000 руб. - бюджет МО СП “Тимшер” – 30000 руб.  - объем средств населения – 2000руб. |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации программы | 30 домохозяйств будут обеспечены холодной водой. Люди пожилого и многодетные семьи будут освобождены от проблем доставки воды. |

2. Система программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Перечень и описание      программных мероприятий | Объемы и источники финансирования  ( руб.) | Исполнители программных мероприятий |
| 1. | Вода в дом (п. Лопьювад) | 300 000 рублей, в том числе:  - субсидии, представленные из республиканского бюджета Республики Коми – 268 000 руб. - бюджет МО СП “Тимшер” – 300000 руб.  - объем средств населения 2000 руб. | Администрация сельского поселения «Тимшер»; подрядные организации; граждане, принятые на общественные или временные работы; добровольцы, волонтеры из числа жителей. |

**3.**  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Поселок Лопьювад расположен не далеко от р. Лопью, на возвышенности. Пробурить скважину или построить колодец не представляется возможным. Воды нет. Жители пользуются водоколонками. Их в поселке девять, расположены они на значительном расстоянии друг от друга. Большая часть населения, люди пожилого возраста. С годами носить воду становиться тяжелее, особенно в ненастную погоду или гололед. 21 семья из 30 - люди преклонного возраста. Две семьи - многодетные, для которых вода играет немаловажную роль.

4. Цели, задачи программы

Целью проекта является:

Строительство водопроводной сети в поселке Лопьювад.

Задачи:

1. Организовать софинансирование проекта населением.
2. Закупить и доставить оборудование.
3. Заключить договор с подрядной организацией на услуги экскаватора по рытью канав.
4. Провести водопроводную сеть и обустроить водопроводные колодцы.
5. Засыпать канавы и уплотнить грунт.
6. Благоустроить санитарную зону вокруг водного объекта.

5. Финансирование программы

Общий объем финансирования программы составит 300 000 руб., в т.ч. за счет средств: - субсидии из республиканского бюджета Республики Коми – 268 000 руб.; - из бюджета МО СП “Тимшер” – 30 000 руб; - объем средств населения – 2000 рублей.

В случае отсутствия выделенных средств из республиканского бюджета Республики Коми действие программы может быть изменено или приостановлено постановлением администрации сельского поселения «Тимшер».

6. Срок реализации программы

Срок реализации программы - с 01.06. – 30.08.2021 г.

7. Поэтапный план реализации народного проекта

«Вода в дом»

представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
| **1. Организационные мероприятия:** | | | |
| **1.1.** | Организация софинансирования проекта населением | 01.06.-30.06.2021 г. | Инициативная группа, администрация СП «Тимшер» |
| **1.2.** | Закупка и доставка оборудования (железобетонные кольца колодезные) в количестве 15 шт. | 01.06.-30.06.2021 г. | Инициативная группа, администрация СП «Тимшер» |
| **1.3.** | Заключение договора с подрядной организацией на услуги экскаватора по рытью канав. | 21.06.-01.07.2021 г. | Администрация СП «Тимшер», подрядная организация |
| **2. Подготовка территории:** | | | |
| **2.1.** | Разработка грунта в траншеях экскаватором. | 01.07.-31.08.2020 г. | Администрация СП «Тимшер», подрядная организация |
| **3. Установка водопроводной сети и обустройство территории:** | | | |
| **3.1.** | Провести водопроводную сеть и обустроить водопроводные колодцы. | 01.07.-31.08.2021 г. | Подрядная организация, жители п. Лопьювад |
| **3.2.** | Засыпать канавы и уплотнить грунт. | 01.07.-31.08.2021 г. | Подрядная организация |
| **3.3.** | Благоустроить санитарную зону вокруг водного объекта. | 01.07.-31.08.2021 г. | Администрация СП «Тимшер», жители п. Лопьювад |

8.Система управления и контроля

Текущее управление Программой осуществляется Куратором - главой сельского поселения «Тимшер».

Исполнителем программы является администрация сельского поселения «Тимшер».

При возникновении необходимости в корректировке Программы, администрация сельского поселения «Тимшер» представляет Куратору предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу.

На основе представленных предложений Куратор Программы поручает подготовку проекта постановления администрации сельского поселения «Тимшер» для внесения изменений в установленном порядке.

Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет Заказчик и Куратор Программы.

9. Досрочное прекращение реализации Программы.

Реализация Программы может быть прекращена Постановлением адми­нистрации сельского поселения «Тимшер», если:

а) по результатам оценки эффективности реализации программы принято решение о неэффективности реализации программы;

б) выявлены существенные нарушения, допущенные исполнителями программы:

- нецелевое использование средств, выделяемых на реализацию программы;

- невыполнение исполнителями программы программных ме­роприятий;

в) по результатам изменений в социально-экономическом развитии муниципального образования сельского поселения «Тимшер», отпала необходимость в достижении целей и задач, определенных программой;

г) принята другая программа, поглощающая действующую по целям и задачам.