

**«Тымсер» сикт овмöдчöминса администрация**

**ШУÖМ**

**Администрация сельского поселения «Тимшер»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 12 декабря 2019 года № 64

пст Тимшер

Усть-Куломский район

Республика Коми

**Об утверждении Плана мероприятий по проведению инвентаризации муниципального имущества в сельском поселении «Тимшер» в 2020 году**

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Коми от 26.08.2019 г. № 316-р администрация сельского поселения «Тимшер»

п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить План мероприятий по проведению инвентаризации муниципального имущества в сельском поселении «Тимшер» в 2020 году (далее План мероприятий) согласно приложению.

 2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий по инвентаризации муниципального имущества сельском поселении «Тимшер»».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Тимшер»

Глава сельского поселения «Тимшер» Белова В.А.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 сельского поселения «Тимшер»

 от 12.12.2019 г. № 64

 (Приложение)

ПЛАН

мероприятий по проведению инвентаризации муниципального имущества

в сельском поселении «Тимшер» в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Результат исполнения мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инвентаризация имущества муниципального образования, составляющего имущество казну муниципального образования |
| 1. | Создание комиссии по инвентаризации имущества муниципального образования, составляющего имущество казны муниципального образования | Принятие Администрацией сельского поселения «Тимшер» распоряжения о проведении инвентаризации муниципального имущества и создании комиссии по проведению инвентаризации имущества муниципального образования, составляющего имущество казны муниципального образования | Администрация сельского поселения «Тимшер» | До 01.01.2020 |
| 2. | Проведение инвентаризации имущества муниципального образования, составляющего имущество казны муниципального образования | Подготовка и утверждение органом по управлению муниципальным имуществом: акта инвентаризации, инвентаризационных описей, фотоматериалов, составляющих имущество казны муниципального образования | Администрация сельского поселения «Тимшер» Централизованная бухгалтерия сельского поселения «Тимшер» | До 01.10.2020 |
| 3. | Подготовка предложений по оптимизации дальнейшего использования имущества муниципального образования, составляющего имущество казны муниципального образования | Подготовка предложений по дальнейшему использованию имущества муниципального образования, составляющего имущество казны муниципального образования | Администрация сельского поселения «Тимшер» | До 31.12.2020 |
|  |  |